## Project Timeline
서비스 개발 계획표
PROJECT TITLE |  |  | 콘서트 티켓팅 서비스 |  | COMPANY NAME | [6 empty] | 항해플러스
PROJECT MANAGER |  |  | Jisoon Kim |  | DATE | [6 empty] | 2024-12-31
1주 = 15 MD (가용 시간)
주차 | 대분류 |  |  | 소분류 | MD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 |  | 설계 및 문서 작성 |  | 요구사항 분석 | bar: MD 1 to MD 3
플로우 차트 생성 | bar: MD 4
시퀀스 다이어그램 생성 | bar: MD 5 to MD 9
ERD 작성 | bar: MD 10 to MD 11
API 명세서 작성 | bar: MD 12 to MD 13
MockAPI 개발 | bar: MD 14 to MD 15
2,3 |  | 서비스 개발 |  | 환경 셋업 (Docker container) | bar: MD 16 to MD 30
도메인 구현 | bar: MD 31 to MD 40
인프라 구현 | bar: MD 41 to MD 45
4 |  | 마무리 |  | 튜닝 및 고도화 | bar: MD 46 to MD 55
Q&A, 피드백 | bar: MD 56 to MD 58
배포 (PR 문서 작성) | bar: MD 59 to MD 60